**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**за 2 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (за 2 квартал 2016 года) (тыс. руб.) | | | |
|  |  | Вед. | Разд. | Ц.ст | План на 2кв 2016г. | Факт | %  исполнения | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | 1652,5 | 895,1 | 54 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Х | Х | Х | 236,3 | 127,8 | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1.**  **« Текущие расходы на содержание , реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения»**  3.1. Расходы на уличное освещение | х | х | х | 159,0 | 55,8 | 35 |  |
|  |  | 906 | 0503 | 0110320010 | 159,0 | 55,8 | 35 |  |
| 6 | **Основное мероприятие4 подпрограммы 1.**  **«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения»:**  4.1. ремонт памятника ВОВ и  ограждения  4.2. прочие мероприятия по благоустройству(расчистка снега,окашивание, опиливание, мат.поощрение и др.) | х | х | Х  0110499999 | 77,3 | 72,0 | 93 |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  | 1392,2 | 752,3 | 54 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2.**  **«Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения»** | х  906 | х  0801 | х | 1392,2 | 752,3 | 54 |  |
|  |  | 906 | 0801 | 0120109000 | 1392,2 | 752,3 | 54 |  |
|  | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3.**  **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»**  1.1. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении | 906 | 0314 | 0130120040 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 15 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |  |  |  | 23,0 | 15,0 | 65 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  **«Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета»**  2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | 906 | 0113 | 01402S6270 | 6,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4.**  **«Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований»**  3.1. Расходы на оплату членских взносов | 906 | 0113 | 0140320080 |  |  |  |  |
|  |  | 906 | 0113 | 0140320080 | 2,0 | 0,00 | 0 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.Прочие мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ в сельском поселении  4.2 Материальное поощрение работников |  |  | 0140499999 | 15,0 | 15,0 | 100 |  |

Глава администрации С.В.Ходяков

Старший специалист 1 разряда В.С.Бударина