**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

 **на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель  | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (руб.) | Причины низкогоосвоения средствбюджетасельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **1682734,00** | **1300455,73** | **77,3** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 1682734,00 | 1300455,73 | 77,3 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **123417,00** | **114318,00** | **92,6** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 123417,00 | 114318,00 | 92,6 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 906 | 0409 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 1.1 Расходы на содержание и текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | 906 | 0409 |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 |  | 116135,00 | 107036,00 | 92,2 |  |
| 7 | 2.1. Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 | 01102S6150 | 116135,00 | 107036,00 | 92,2 |  |
| 8 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 |  | 7282,00 | 7282,00 | 100 |  |
| 9 | 3.1 Прочие мероприятия по благоустройству (вывоз ТКО) | Администрация сельского поселения | 906 | 0503 | 0110399999 | 7282,00 | 7282,00 | 100 |  |
| 10 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1345015,00** | **1001736,00** | **74,5** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 1345015,00 | 1001736,00 | 74,5 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 906 | 1102 |  | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0801 | 0120209000 | 1345015,00 | 1001736,00 | 74,5 |  |
| 13 | **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **0** | **0** |  |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 906 | 0314 |  | 0 | 0 |  |  |
| 15 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **214302,00** | **184401,73** | **86** |  |
| Администрация сельского поселения | 906 | Х | Х | 214302,00 | 184401,73 | 86 |  |
| 16 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 6763,00 | 6762,73 | 100 |  |
| 18 | 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 01402S6790 | 6763,00 | 6762,73 | 100 |  |
| 19 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 |  | 0 | 0 |  |  |
| 20 | 3.1. Расходы на оплату членских взносов | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140320080 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 |  | 141639,00 | 141639,00 | 100 |  |
| 22 | 4**.**1 Расходы на ремонт памятника | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140499999 | 107553,00 | 107553,00 | 100 |  |
| 23 | 4.2 Расходы на установку крытого навеса и уличных тренажеров | Администрация сельского поселения | 906 | 0113 | 0140499999 | 34086,00 | 34086,00 | 100 |  |
| 24 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | 906 | 0104 |  | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 0 | 0 |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 1001 |  | 48000,00 | 36000,00 | 75 |  |
| 28 | 8.1 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 906 | 1001 | 0140820370 | 48000,00 | 36000,00 | 75 |  |
| 29 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 |  | 17900,00 | 0 |  |  |
| 30 | 9.1 Расходы на подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 906 | 0412 | 014F1S6020 | 17900,00 | 0 |  |  |

 1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации С.В. Ходяков

Старший специалист 1 разряда Е.В. Жукова

01.10.2019 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств иных источников**

 **на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (руб.) |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | 746137,27 | 137737,27 | 18,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 493737,27 | 0 |  |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 | 51,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой иповышение уровня благоустройства территории сельского поселенияДуровский сельсовет | Всего | 252400,00 | 130000,0 | 51,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 | 51,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 252400,00 | 130000,0 | 51,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 | 51,5 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 3Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет  | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 4Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 493737,27 | 7737,27 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 493737,27 | 7737,27 | 100 |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | Всего | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Всего | 486000,00 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 486000,00 | 0 |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Глава администрации С.В. Ходяков

Старший специалист 1 разряда Е.В. Жукова

01.10.2019 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств всех источников**

 **на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | 2428871,27 | 1438193,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 493737,27 | 7737,27 |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 |
| Бюджет сельского поселения | 1682734,0 | 1300455,73 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой иповышение уровня благоустройства территории сельского поселенияДуровский сельсовет | Всего | 375817,00 | 244318,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 |
| Бюджет сельского поселения | 123417,00 | 114318,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 252400,00 | 130000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района | 252400,00 | 130000,0 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 116135,00 | 107036,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 116135,00 | 107036,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 7282,00 | 7282,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 7282,00 | 7282,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 1345015,00 | 1001736,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1345015,00 | 1001736,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 1345015,00 | 1001736,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1345015,00 | 1001736,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 8 | Подпрограмма 3Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет  | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 9 | Подпрограмма 4Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Всего | 708039,27 | 192139,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 493737,27 | 7737,27 |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 214302,00 | 184401,73 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | Всего | 14500,27 | 14500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 6763,00 | 6762,73 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Прочие мероприятия | Всего | 141639,00 | 141639,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 141639,00 | 141639,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 48000,00 | 36000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 48000,00 | 36000,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Всего | 503900,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 486000,00 |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 17900,00 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

 1 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Глава администрации С.В. Ходяков

Старший специалист 1 разряда Е.В. Жукова

01.10.2019 года

**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**на 01.10.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей,индикаторов, задач,показателей, подпрограмм,основных мероприятий | Ответственныйисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов, показателей | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии) |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: **Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района** |
| 2 | Индикатор 1 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 25 | 25 | 0 |  |
| 3 | Индикатор 2Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 0 |  |
| 4 | Индикатор 3Темп роста среднемесячных денежных доходов | Администрация сельского поселения | руб. | 12500 | 14000 | 14000 |  |
| 5 | Индикатор 4Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация сельского поселения | кв.м на человека | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 6 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 52,2 | 52,3 | 53,3 |  |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 81,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| 9 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 90 | 90 |  |
| 10 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства** **территории сельского поселения Дуровский сельсовет** |
| 11 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
| 12 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 14 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| 15 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 13 | 14 | 13 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 116135,00 | 107036,00 |  |
| 17 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1Установка и обустройство детских и спортивных площадок  | Администрация сельского поселения | ед. | Х | 0 | 0 |  |
| 18 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | Х | 0 | 0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 7282,00 | 7282,00 |  |
| 20 | **Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала** |
| 21 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программыДоля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 15 | 16 | 16 |  |
| 22 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программыДоля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 14 | 15 | 15 |  |
| 23 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** |
| 24 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
| 25 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 27 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 190 | 190 | 45 |  |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 15 | 20 | 25 |  |
| 30 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 1345015,0 | 1001736,0 |  |
| 31 |  **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения**  |
| 32 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программыДинамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** |
| 34 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
| 35 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | 70 |  |
| 36 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0 | 0,25 | 0 |  |
| 37 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 38 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** |
| 39 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программыУдельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 40 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программыЧисленность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 41 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** |
| 42 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
| 43 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | 80 | 80 |  |
| 44 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 45 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 6763,0 | 6762,73 |  |
| 46 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 47 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 141639,0 | 141639,0 |  |
| 48 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 49 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 50 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 0 | 0 |  |
| 51 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 48000,0 | 36000,0 |  |
| 52 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 53 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Региональный проект «Жилье» | Администрация сельского поселения | руб. | Х | 17900,0 | 0 |  |

1 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Глава администрации С.В. Ходяков

Старший специалист 1 разряда Е.В. Жукова

01.10.2019 года