

### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**13.06.2024 с. Дурово №17**

О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения Дуровский

сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет

на 2019-2026 годы»

В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Дуровский сельсовет №50 от 28.09.2020 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области», администрация сельского поселения Дуровский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019 – 2026 годы», принятую постановлением от 29.10.2018 года №) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главаадминистрации сельскогопоселения Дуровский сельсовет Л.И.Жданова

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  сельского поселения Дуровский сельсовет  Добринского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации  13.06.2024года №17 |

**Изменения**

**в муниципальную программу сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет**

**на 2019-2026 годы»**

Внести в муниципальную программу сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019 – 2024 годы», принятую постановлением от 29.10.2018 года № 81 с изменениями от 27.12.2018 № 91, 21.03.2019 № 11, 06.05.2019 № 21, 12.07.2019 № 32, 13.08.2019 № 34, 30.10.2019 № 47, 26.12.2019 № 55, 27.03.2020 № 16, 22.06.2020 № 34, 31.08.2020 № 49, 30.11.2020 № 60, 28.12.2020 № 65, 30.03.2021 № 14, 11.05.2021 № 24, 29.06.2021 № 32, 13.09.2021 № 42, 15.11.2021 № 54,28.12.2021 №67,21.02.2022 №10,30.03.2022г. №18, №30 от 26.05.2022г.,29.09.2022г. №44, от 16.11.2022г. №57, от 21.12.2022г. №63, от 07.02.2023г. №4, от 02.03.2023г. №8, от 12.04.2023г. №16,№37 от 03.07.2023г. 17.08.2023г. №45, от 05.02.2024г №3) следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции:

**I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Дуровский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Дуровский сельсовет) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2026 годы |
| Подпрограммы | 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет  2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет  3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет  4.Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет |
| Цель муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района |
| Индикаторы цели | - создание новых рабочих мест  - темп роста налоговых поступлений  - развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства  2. Создание условий для развития человеческого потенциала  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения  4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
| Показатели задач | 1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %  1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %  3.1. Динамика сокращения деструктивных событий, ед.  4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, % |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации программы | Параметры финансового обеспечения составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, средств федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства 23 340 193,55., в том числе по годам:  2019 год – 2 004 769,27 руб.  2020 год – 2 157 493,90 руб.  2021 год – 2 326 687,47 руб.  2022 год – 4 725 533,77 руб.  2023 год – 5 057 068,17 руб.  2024 год – 3 386 049,51 руб.  2025 год- 1 870 835,31 руб.  2026 год- 1 811 756,15 руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы к 2025 году предполагается: - повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; - повысить уровень пожарной безопасности; - повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства; - повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом. |

II. Текстовая часть

1. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики определены:

[Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»](http://docs.cntd.ru/document/902345099);

[Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063);

[Федеральным законом от 07.05.2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»](http://docs.cntd.ru/document/499018405);

[Законом](consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09BD29624C564C1C277D45636A4D11E7992425E0A5A51E2958BFE304A4AF9EF26AEBE387BAF35DUBC6H) Липецкой области от 25 декабря 2006 года №10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»;

Решением Совета депутатов сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области от 16.04.2009 года №104-рс «О принятии Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района на период до 2024 года» (с внесенными изменениями).

Основными приоритетами муниципальной политики является повышение качества жизни населения, путем решения всех поставленных мероприятий и задач.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующей цели: повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения.

Цель муниципальной программы:

сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Создание условий для развития человеческого потенциала.

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения

4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

В соответствии с указанными целями и задачами предполагается создать условия для повышения уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создать на территории поселения условия для гармоничного развития подрастающего поколения, сохранить культурное наследие, благоприятные условия для жизни, работы и отдыха, обеспечивающие гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; - повысить уровень пожарной безопасности;

- повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;

- повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом.

Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами района, а также не определяются на основе данных муниципального (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности

В состав индикаторов цели и показателей задач муниципальной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике.

Индикаторы достижения цели:

- создание новых рабочих мест;

- темп роста налоговых поступлений;

- развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов.

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также с использованием следующих показателей:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.

- динамика сокращения деструктивных событий, ед.

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, %.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год.

2)Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет» изложить в новой редакции:

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Дуровский сельсовет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Дуровский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Дуровский сельсовет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог.  2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов.  2.2. Установка и обустройство детских и спортивных площадок.  2.3. Приобретение контейнеров для мусора. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2026 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Параметры финансового обеспечения всего 9 098 707,36 руб., в том числе по годам:  2019 год – 341 336,00 руб.  2020 год – 771 105,44 руб.  2021 год – 975 913,00 руб.  2022 год – 1 510 603,98 руб.  2023 год – 3 612 025,97 руб.  2024 год – 1 526 141,51 руб.  2025 год- 210 580,31 руб.  2026 год- 151 001,15 руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:  - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 4,2 км;  - увеличить протяженность построенных освещенных частей улиц, проездов до 19 км. |

Текстовая часть

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики определены:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 года №151-р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года».

Реализация Подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жителям поселения, обеспечение развития инфраструктуры и развития дорожного транспорта посредством выполнения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Решение задачи 1 направлено на создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основной показатель решения задачи 1:

- протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог.

Решение задачи 2 направлено на строительство спортивных площадок, детские площадок, контейнерных площадок для сбора мусора, установка элементов благоустройства, обустройство мест для отдыха, торговли, озеленение территории, установка светильников уличного освещения.

Основные показатели решения задачи 2:

- протяженность освещенных частей улиц, проездов

- установка и обустройство детских и спортивных площадок

- приобретение контейнеров для мусора.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=A5C1BF9E9DCC24C0C6FCA97B9ED2FF0BA96A711A08D86FC15289AC365C1D08E9FCE8EE67AE021DFD17BF1E5FEF1A5A243B92C72E2F8DA9DC5E281363g3A4M) о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 2 | Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |

4) Приложение № 1 к муниципальной программе сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019 – 2026 годы» изложить в новой редакции.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Дуровский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Дуровский сельсовет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа.  2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.  2.1. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий.  2.2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2026 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Параметры  финансового  обеспечения  всего 9 993 173,00 руб., в том числе по годам:  2019 год – 1 251 523,00 руб.  2020 год – 1 008 532,00 руб.  2021 год – 1 117 416,00 руб.  2022 год – 836 208,00 руб.  2023 год – 1 111 226,00 руб.  2024 год – 1 620 204,00 руб.  2025 год-1 524 032,00 руб.  2026 год-1 524 032,00 руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:  - приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 35%;  - увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий до 200 ед. |

Текстовая часть

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Приоритеты муниципальной политики определены:

[Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204](https://bazanpa.ru/prezident-rf-ukaz-n204-ot07052018-h4039057/) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года №3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №302 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

В период социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного потенциала. Положительным результатом данной политики является то, что в целом удалось сохранить накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему учреждений культуры.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

На территории сельского поселения функционируют: Дуровский сельский Дом культуры и Дуровская сельская библиотека.

Материально-техническая база учреждений культуры отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. На ситуацию по укреплению материально- технической базы влияет распределение бюджетных средств, связанных с реорганизацией. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Таким образом, накопленный потенциал культуры поселения требует преобразований, на осуществление которых и направлена Подпрограмма.

Проводится определенная работа по укреплению материально-технической базы спорта.

Вместе с тем преждевременно говорить о полной стабилизации ситуации в сельском поселении физической культуры и спорта. По-прежнему мало внимания уделяется использованию средств физической культуры в работе с инвалидами.

Слабая материальная база ограничивает возможности подготовки к соревнованиям, и недостаточное финансирование препятствует развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры. При наличии на селе высококвалифицированных специалистов для подготовки спортсменов высокого класса необходимо наличие материально-технической базы.

Реализация подпрограммы направлена на сохранение и развитие спорта, культурного потенциала сельского поселения посредством выполнения следующих задач:

1. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа.

2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

Решение задачи 1 направлено на приобщение всех слоев населения сельского поселения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения сельского поселения и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни;

Основной показатель решения задачи 1:

- количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.

Решение задачи 2будет выполнено посредством расширения культурно-массовой, досуговой деятельности; совершенствования уровня проведения культурно-массовых мероприятий для организации досуга населения муниципального поселения; совершенствования форм работы с различными категориями жителей поселения; сохранения традиций проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного творчества; увеличения числа участников творческих коллективов; повышения качества зрелищных культурно-досуговых мероприятий; вовлечения большего числа жителей муниципального района в занятие самодеятельным творчеством.

Основные показатели решения задачи 2:

- количество проводимых культурно-досуговых мероприятий

- доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятий.

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 2 | Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |

**Паспорт подпрограммы 4**

**«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Дуровский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Дуровский сельсовет) |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2026 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Параметры финансового обеспечения всего 4 248 313,19 руб., в том числе по годам:  2019 год – 411 910,27 руб.  2020 год – 377 856,46 руб.  2021 год – 233 358,47 руб.  2022 год – 2 378 721,79 руб.  2023 год – 333 816,20 руб.  2024 год – 239 704,00 руб.  2025 год – 136 223,00 руб.  2026 год – 136 723,00  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:  - доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения 100%;  - наличие генерального плана застройки, 1ед.;  - обеспеченность жителей поселения услугами Интернет 90%. |

Текстовая часть

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Приоритеты муниципальной политики определены:

[Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».](http://docs.cntd.ru/document/901876063)

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в сельском поселении Дуровский сельсовет, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Реализация подпрограммы направлена на:

1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления

Решение данной задачи позволит оптимизировать систему организации и функционирования муниципальной службы на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

Основной показатель решения задачи 1:

- соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=A5C1BF9E9DCC24C0C6FCA97B9ED2FF0BA96A711A08D86FC15289AC365C1D08E9FCE8EE67AE021DFD17BF1E5FEF1A5A243B92C72E2F8DA9DC5E281363g3A4M) о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 | Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 2 | Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Приобретение программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселении | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 3 | Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 4 | Прочие мероприятия |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 5 | Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 6 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 7 | Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 8 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |
| 9 | Региональный проект (Жилье) |  | Привлечение средств федерального, областного, районного бюджета, посредством направления заявок на включение мероприятий в программу федерального, областного и районного значения. Целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.  Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4B16BB64CC0C84BB95E55A2104959B7EDC7D031D32C8D761551EDDC322041DEDE7E05D1E8B434D058F7849A2B6JB6AM) № 44-ФЗ |

4) Приложение № 1 к муниципальной программе сельского поселения Дуровский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019 – 2026 годы» изложить в новой редакции.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного, районного бюджетов | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники ресурсного обеспечения | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | **Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Дуровский сельсовет**  **Добринского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1  Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 3 | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения |  | % | 1,7 | 1,7 | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 | | 1,8 | 1, 1,8 |
| 4 | Индикатор 3 Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация сельского поселения |  | кв.м на человека | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 15,0 | | 15,0 | | | | 15,0 | | 15,0 | 15,0 |
| 5 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения |  | % | 52,3 | | 53,3 | 53,5 | | 54,0 | | 54,5 | | | 55 | | 55 | 55 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения |  | % | 83,0 | | 85,0 | 87,0 | | 90,0 | | 92,0 | | | 95,0 | | 95,0 | 95,0 |
| 8 | **Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства**  **территории сельского поселения Дуровский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения |  | км | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| 11 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1**  Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 490400,0 | 694304,0 | | 770 361,98 | | | 669 572,00 | | 736 529,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| бюджет района | руб. | Х | | 490400,0 | 694304,0 | | 770 361,98 | | | 669 572,00 | | 736 529,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты поселений | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 12 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения |  | км | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | | 17 | | 18 | 19 | | 19 |
| 14 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 280705,44 | 162020,0 | | 418 185,00 | | | 215 117,07 | | 197 747,00 | 210 580,31 | | 151 001,15 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 265404,0 | 154911,0 | | 372 034,00 | | | 215 117,07 | | 197 747,00 | 210 580,31 | | 151 001,15 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 15301,44 | 7109,0 | | 46 151,00 | | |  | |  |  | |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения |  | ед. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения |  | шт. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| 17 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Обустройство парка с. Дурово | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | |  |  | |  | | | 2 128 713,10 | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | | 1 404 295,07 | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | | 73 910,27 | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | |  |  | |  | | | 143 217,86 | |  |  | |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | | 507 289,90 | |  |  | |  |
| 18 | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 119589,0 | | 202 057,00 | | | 598 623,80 | | 67 835,51 | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 40082,0 | | 143 208,00 | | | 449 998,80 | | 67 835,51 | 0,00 | | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 0 | 79507,0 | | 58 849,00 | | | 148 625,00 | |  |  | |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1**  Обустройство парка памяти погибших воинов с. Дурово | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 524 030,00 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 524 030,00 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Обустройство сквера на ул. Центральная с. Дурово | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 120 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | 0 | | 0 |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | | 101 584,00 | | |  | |  | 0 | | 0 |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | 0 | | 0 |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 0 | 0 | | 18 416,00 | | | 00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **771105,44** | **975913,0** | | **1 510 603,98** | | | **3 612 025,97** | | 1 526 141,51 | **210 580,31** | | **151 001,15** |
| 21 | **Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения |  | % | 15 | | 16 | 16 | | 17 | | | 18 | | 19 | | 20 | 20 |
| 23 | **Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения |  | ед. | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| 26 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 27 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения |  | ед. | 190 | | 190 | 200 | | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 | 200 |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения |  | % | 15 | | 20 | 25 | | 30 | | | 35 | | 35 | | 35 | 35 |
| 30 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 1008532,0 | 1117416,0 | | 836 208,00 | | | 1 111 226,00 | | 1 620 204,00 | | 1 524 032,00 | 1 524 032,00 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 1008532,0 | 1117416,0 | | 836 208,00 | | | 1 111 226,00 | | 1 620 204,00 | | 1524 032,00 | 1 524 032,00 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 31 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **1008532,0** | **1117416,0** | | **836 208,00** | | | 1 111 226,00 | | **1** 620 204,00 | | **1 524 032,00** | 1 524 032,00 |
| 32 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 33 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения |  | ед. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 34 | **Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 35 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 36 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения |  | % | 60 | | 70 | 70 | | 75 | | | 75 | | 80 | | 80 | 80 |
| 37 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 38 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 39 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 40 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения |  | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 41 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 42 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 43 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения |  | % | 90 | | 80 | 80 | | 75 | | | 70 | | 70 | 65 | | 65 |
| 44 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 45 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 15000,46 | 15500,47 | | 16 105,79 | | | 16 500,00 | | 17 000,00 | 17 500,00 | | 18 000,00 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | | 9948,46 | 10471,47 | | 10 105,79 | | | 9 987,93 | | 10 871,49 | 10 887,31 | | 10 850,74 |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 5052,0 | 5029,0 | | 6 000,00 | | | 6 512,07 | | 6 128,51 | 6 612,69 | | 7 149,26 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 46 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 2288,0 | 2236,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 2288,0 | 2236,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 47 | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4**  «Капитальный ремонт здания Дуровского сельского Дома культуры (замена кровли)» | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 298152,0 | 84230,00 | | 2 206 584,00 | | | 105 800,00 | | 12 000,00 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 14400,0 | 84230,00 | | 2 000 000,00 | | | 73800,00 | | 12 000,00 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 283752,0 | 0 | | 206 584,00 | | | 32000,00 | | 0 | 0 | | 0 |
| 48 | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4**  Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 10000,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 1000,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 49 | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4**  Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 50 | **Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4**  Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 51 | **Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 52416,0 | 131392,0 | | 156 032,00 | | | 211 516,20 | | 210 704,00 | 118 723,00 | | 118 723,00 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 52416,0 | 131392,0 | | 156 032,00 | | | 211 516,20 | | 210 704,00 | 118 723,00 | | 118 723,00 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 52 | **Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4**  «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 53 | Региональный проект «Жилье» | Администрация сельского поселения | Всего | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 54 | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения  **Х** | федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| **Х** | **руб.** | **Х** | | **377856,46** | **233358,47** | | **2 378 721,79** | | | **333 816,20** | | **239 704,00** | **136 223,00** | | 136 723,00 |
| 55 | **Всего по муниципальной программе** | Администрация сельского поселения | **Всего** | **руб.** | **Х** | | **2157493,90** | **2326687,47** | | **4 725 533,77** | | | **5 057 068,17** | | **3 386 049,51** | **1 870 835,31** | | **1 811 756,15** |
| 56 | **Всего по муниципальной программе** | Администрация сельского поселения | федеральный бюджет | руб. | Х | |  |  | |  | | | **1 404 295,07** | |  |  | |  |
| областной бюджет | руб. | Х | | 9948,46 | 10471,47 | | 111 689,79 | | | 83 898,20 | | 534 901,49 | 10 887 ,31 | | 10 850,74 |
| районный бюджет | руб. | Х | | 490400,0 | 694304,0 | | 770 361,98 | | | 669 572,00 | | 736 529,00 | 0 | |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х | | 1348092,0 | 1535296,0 | | 3 513 482,00 | | | 2 211 388,00 | | 2 114 619,02 | 1 859 948,00 | | 1 800 905,41 |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х | | 309053,44 | 86616,0 | | 330 000,00 | | | 687 914,90 | | 0 | 0 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |