АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 г                            с. Дурово                                               № 82

О плане реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы» на 2019 год

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от 16.04.2009 года № 104-рс  «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» с изменениями, внесенными  решением от 03.04.2012 года № 88-рс, от 05.10.2018 года № 144-рс, постановлением администрации сельского поселения от 25.10.2018 года № 77 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Дуровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Дуровский сельсовет, администрация сельского поселения Дуровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы» на 2019 год (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Дуровский сельсовет                                                                                  С.В. Ходяков

- Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Дуровский сельсовет Добринского муниципального района

Липецкой области  Российской Федерации

« О плане реализации  муниципальной

Программы «Устойчивое развитие  территории

сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы»

от 01.11.2018 года  № 82

План реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Дуровский сельсовет на 2019-2024 годы» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета), бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустрой-ства территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 252400,00 | 70700,00 | 323100,00 |
|  | Основное мероприятие 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 252400,00 | 0 | 252400,00 |
|  | 1.1 Расходы на содержание и текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90604090110141100244225 | 252400,00 | 0 | 252400,00 |
|  | Основное мероприятие 2 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 70700,00 | 70700,00 |
|  | 2.1 Расходы на уличное освещение (на условиях софинансирования с областным бюджетом) | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 906050301102S6150244223 | 0 | 70700,00 | 70700,00 |
|  | Основное мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 1312115,00 | 1312115,00 |
|  | Основное мероприятие 1 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90608010120209000621241 | 0 | 1312115,00 | 1312115,00 |
|  | 1. Заработная плата |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000121211 | 0 | 441021 | 441021 |
|  | 2. Начисления на выплаты по оплате труда |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000129213 | 0 | 133188 | 133188 |
|  | 3. Услуги связи |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000242221 | 0 | 5160 | 5160 |
|  | 4. Коммунальные услуги |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000244223 | 0 | 85599 | 85599 |
|  | 5.Услуги по содержанию имущества |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000244225 | 0 | 402997 | 402997 |
|  | 6. Прочие работы услуги |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000244226 | 0 | 213528 | 213528 |
|  | 7. Прочие расходы |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000851291 | 0 | 16522 | 16522 |
|  | 8. Поступление нефинансовых активов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90600000000000000244353 | 0 | 14100 | 14110 |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дуровский сельсовет | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Дуровский сельсовет» | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 54500,00 | 54500,00 |
|  | Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 6500,00 | 6500,00 |
|  | 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 906011301402S6790242353 | 0 | 6500,00 | 6500,00 |
|  | Основное мероприятие 3 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4 Прочие мероприятия | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 5 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 6 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 7 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки поселений | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 8 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | - 8.1 Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90610010140820370312264 | 0 | 48000,00 | 48000,00 |
|  | Основное мероприятие 9 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 252400,00 | 1437315,00 | 1689715,00 |